Vyřizuje/linka: Bartoš / 30

V Jičíně dne: 25.06.2024

**VDJ Zebín – nový, sanace armaturního prostoru**

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci specializovaných činností – sanace vnitřních prostor armaturního prostoru, jako dodávky na klíč.

Jako podklad pro zpracování nabídky slouží:

* prohlídka místa plnění
* PDF půdorys
* výpočet ploch
* tato poptávka

**Technologický postup sanace betonové konstrukce:**

* otryskání křemičitým pískem minimálním tlakem min. 1200 bar
* odstranění nesoudržných částí betonu na výztuži, odbourání krycích vrstev betonu kolem zkorodované výztuže, tzv. geometrické ohraničení min. 1cm kolem výztuže
* dopískování výztuže na stupeň SA 2 1/2
* pasivace výztuže – MasterEmaco P 5000 AP
* hrubá reprofilace – MasterEmaco S 488
* migrující inhibitor koroze MasterPtotect 8500 cl
* omytí konstrukce od prachu tlakovou vodou min. 100 bar
* polymerní membrána MasterSeal 6100 FX
* uzavírací epoxidový nátěr MasterTop P 603, podlaha
* nátěr OS – B MasterProtect 320
* úklid

**Mezi jednotlivými technologickými kroky musí být provedena kontrola od investora!**

**Investor požaduje, aby cenová kalkulace obsahovala:**

* kompletní přípravu podkladu
* úklid včetně likvidace materiálu
* pasivace výztuže, spojovací můstek, nanesení sanačních vrstev
* odtrhové zkoušky
* nátěr ošetřených ploch
* pomocné lešení, osvětlení, úklid a zařízení staveniště
* fotodokumentaci jednotlivých kroků

**Umožňujeme i alternativní řešení, u kterého požadujeme kompletní podrobný postup, popis navrhovaných materiálů včetně technických listů a popis provedení.**

**Investor požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala:**

1. vyplněný krycí list nabídky
2. položkový rozpočet
3. technické listy použitých materiálů v případě použití alternativních produktů a řešení
4. doklad o oprávnění k podnikání
5. smlouvu o dílo podepsanou statutárním zástupcem
6. čestné prohlášení o realizaci zakázky pouze vlastními kapacitami/pracovníky

**Termín a místo plnění:**

Termín plnění: Realizace od **09.10. do 27.10.2024**

**Investor požaduje dodržení nástupu na sanace a dokončení ve stanoveném termínu!!!**

Místo plnění: VDJ „Zebín – nový“, obec Valdice, kraj Královéhradecký

Záruka za provedené práce je stanovena na **120 měsíců.**

**Prohlídka místa plnění:** **08.07.2024 v 9:00** hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: [bartos@vosjicin.cz](mailto:bartos@vosjicin.cz) nebo na tel. č. 603 480 419. Sraz bude u VDJ Zebín viz situace.

**Doručení nabídek:**

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **17.07.2024 do 10:00** hodin.

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do **10:00** hodin dne **17.07.2024** Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena

**" NABÍDKA – „****VDJ Zebín – nový, sanace armaturního prostoru“ – NEOTVÍRAT!"**

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

**Způsob hodnocení nabídek:**

Základním hodnotícím kritériem je cena díla.

**Přílohy:**

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě):

* krycí list nabídky – příloha č. 1
* smlouva o dílo – příloha č.2
* rozpočet prací k doplnění – příloha č.3
* půdorys armaturních prostor – příloha č.4
* výpočet ploch – příloha č.5
* mapa – příloha č.6

Michal Bartoš

investiční technik